## Página1
Dennis | módulo | status | funcionalidade | [74 empty] | 04/0782022 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | time axis 2022-05-22 to 2022-08-03
Cássio | FRONT-END |  | Visualização Principal - Mapa - sprint 1 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-01
Vitória |  |  | Visualização das animações - sprint 2 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Visualizações secundárias - download - sprint 3
Em produção |  |  | Documento de instalação e configuração da aplicação - sprint 1 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Atrasado |  |  | Diagramas de classes - sprint 2 | bar: 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17
Pronto |  |  | Visualizações secundárias - sprint 3 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Visualizações secundárias - forma de exibição - sprint 4 | bar: 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
Diagrama da arquitetura (tecnologias) sprint - 1 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
| BACK-END |  | Desenvolvimento da API - sprint 2 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Conteneirização da API - sprint 3 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01
Preenchimento da massa de dados - sprint 4 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Sprint 1 - visualização principal; Documento de instalação e configuração da aplicação; Diagrama da arquitetura (tecnologias).
Sprint 2 - visualização secundária; Desenvolvimento da API; Diagramas de classes
Sprint 3 - Visualizações secundárias - download; Visualizações secundárias; Conteneirização da API
| sprint 4 - Preenchimento da massa de dados; Visualizações secundárias - forma de exibição |  |  | 2022-06-01: 2022-06-01; 2022-06-02: Início do mês de junho! Atenção para as entregas da P1!