## Página1
Dennis | módulo | status | funcionalidade | [74 empty] | 04/0782022 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | time axis 2022-05-22 to 2022-08-03
Cássio | FRONT-END |  | Visualização Principal - Parte 1 - #RF1 #RF2 #RF6 - Sprint 5 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24
Vitória |  |  | Visualização Principal - Parte 2 - #FR3 #FR4 - Sprint 5 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Para todos |  |  | Visualização Principal - Parte 3 - #RF5 - Sprint 5 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24
Em produção |  |  | Visualização Secundária - Parte 1 - #RF7 - Sprint 5 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Atrasado |  |  | Visualização Secundária - Parte 2 - #RF7 - Sprint 6 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-27 to 2022-07-01
Pronto |  |  | Visualização Secundária - Parte 3 - #RF7 - Sprint 6 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Data estimada |  |  | Downloads das imagens de séries temporais - #RF8 - Sprint 7 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-07-04 to 2022-07-08
para conlcusão |  |  | Diagrama de arquitetura - #NRF1.b - Sprint 5 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
Data real |  |  | Elaborar Diagrama de Classes - #NRF1.c - Sprint 5 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24
de conclusão |  |  | Documento de Instalação da Aplicação - #NRF1.a - Sprint 10 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
| BACK-END |  | Criar a API - Sprint 5/Sprint 6 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-03
|  |  |  | 2022-05-23: Sprint 1; 2022-05-30: Sprint 2; 2022-06-06: Sprint 3; 2022-06-13: Sprint 4; 2022-06-20: Sprint 5; 2022-06-27: Sprint 6; 2022-07-04: Sprint 7; 2022-07-11: Sprint 8; 2022-07-18: Sprint 9; 2022-07-25: Sprint 10; 2022-08-01: Sprint 11 |  |  |  |  | Sprint 12
Sprint 4 - visualização principal; Documento de instalação e configuração da aplicação; Diagrama da arquitetura (tecnologias), Diagramas de classes
Sprint 5 - Desenvolvimento de uma API, Visualização principal Parte 1, Revisão dos diagramas
Sprint 6 - Visualizações secundárias
| Sprint 7 - Downloads das imagens das séries temporais |  |  | 2022-06-01: 2022-06-01; 2022-06-02: Início do mês de junho! Atenção para as entregas da P1!; 2022-06-23: 2022-06-23; 2022-06-24: Primeira Release! | [14 empty] | 2022-08-18 | Segunda entrega
Sprint 10 - Elaboração do documento de instalação da aplicação